PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Trần Việt Anh | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 6 dev * 10 ngày = 60 người/ngày. Sprint 5 có 1 ngày nghỉ lễ cho 6 người (-6), 1 người nghỉ 4 ngày (-4). Capacity Sprint 5 = 60 - 6 - 4 = 50 người/ngày. Quy đổi: 60 người/ngày được 24 SP 50 người-ngày được 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP). Tổng =18 SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành chức năng giỏ hàng và thanh toán cơ bản |
| Lý do lựa chọn | C1, C2, C3 là Must và có tính phụ thuộc lẫn nhau, tổng 18 SP phù hợp với sức chứa 20 SP của nhóm. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế nút Thanh toán COD | UI/UX | 4 |
| Viết API xử lý thanh toán | Development | 10 |
| Kiểm thử luồng thanh toán | Development | 6 |
| Tổng giờ công |  | 20 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4 lý tưởng còn 14,4 SP, thực tế còn 23SP.,hênh lệch: 8,6 SP |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 4 -Rủi ro là không hoàn thành kịp công việc ở cuối Sprint. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | có thêm công việc hoặc SP được đưa vàogiữa Sprint Rủi ro là phá vỡ cam kết banđầu. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Biểu đồ A: Đội cần bắt buộc làm thêm giờ để kịp tiến độ |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Xác nhận các chức năng đã xong và cập nhật Backlog |
| Scrum Master | Demo chức năg |
| Developers | Trình bày cách code hoạt động và demo sảnphẩm |
| Stakeholders | Xem demo và đưa ra phản hồi |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO sẽ từ chối vì thay đổi quá muộn. Giá trị: Bám sát kế hoạch

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu test sớm hơn trong Sprint thay vìđể dồn cuối Sprint |
| Stop | Ngừng việc dồn code lại chờ đến cuối Sprintmới chuyển sang test |
| Countinue | Tiếp tục code tính năng |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Dev viết xong tính năng nào thì test luôn | Cả đội | Ít lỗi hơn |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |